## Sheet1
|  | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18
予定 | [13 empty] | 企画・設計書レビュー | [6 empty] | プロトタイプ終了日 | [13 empty] | イテレーション1 | [27 empty] | イテレーション2 | [41 empty] | 最終成果発表 | [6 empty] | 成果物提出日
安部壮真 | やっていること 例：ユーザ画面の3-1-2 | [11 empty] | 明日の発表準備 アプリの流れ作り |  |  | アプリ名 プロトタイプ |  |  |  |  | プロトタイプ設計
| やっていることの達成度（%） 例：85％ | [14 empty] | 100
役割
高橋幸暉 | やっていること | ・テーマカラーの作成（Colors） | テストプログラムの作成 |  |  | テストプログラム制作完了（1対1） システム構成図修正（予定） | [9 empty] | アプリ名決定 PC版プロトタイプ作成 | [10 empty] | 画面設計書作成（通話系） | Githubの手順書 （PullRequest、issue、ブランチルール） | 画面遷移図の作成 | 画面遷移図の作成 | 画面遷移図の作成 | 画面遷移図の作成
| やっていることの達成度（%） | 100% | 80% |  |  | 100% | [20 empty] | 50%
役割
井上 光 | やっていること | [13 empty] | アプリ名の作成 | アプリ名の決定 画面の作成 | [6 empty] | 画面設計書
| やっていることの達成度（%） | [21 empty] | 20%
役割
竹林 侑起 | やっていること |  | プロトタイプ（仮） | → | → | [10 empty] | プロトタイプ（スマホ版）作成 | → |  | → | → | → |  | 体調不良による戦力外通告
| やっていることの達成度（%） | [14 empty] | ？ | 30% |  | 70%
役割
山下達也 | やっていること |  |  |  |  | 要件定義書 |  |  | 要件定義書 |  |  |  |  | 要件定義書
| やっていることの達成度（%） |  |  |  |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  |  | 70%
役割